## Sheet1
業務日報
報告日 | 2024-01-25 |  |  |  | 所属 | サービス開発部 | 氏名 | 紀伊 太郎
出勤時刻 | 9:00 | 退勤時刻 | 18:00
本日の目標
・コードレビューを完了させる ・仕様書をレビューまで出す
作業内容 |  |  |  | 進捗 |  | 備考
朝会
コードレビュー |  |  |  | 完了 |  | 仕様の把握に時間がかかった
設計相談 |  |  |  | 完了 |  | 午後に仕様書の作成を行なった
仕様書作成 |  |  |  | レビュー提出 |  | レビューを出すことができた
1on1
コード実装 |  |  |  | 70% |  | 明日にレビューまで出せるように行う
夕会
日報記入
本日の振り返り
・仕様の把握に時間がかかり、コードレビューに時間がかかってしまった。事前に確認できるとよかった。 ・コード実装は概ねできたので、明日中にレビューを出すように進める。
明日の予定
・コード実装を完了させてレビューを出す。 ・レビューで受けた指摘の修正
上司コメント欄 | [8 empty] | 承認